## Repas
[6 empty] | 120 | 180 | [7 empty] | Liste des tâches | Tâches | Tâches préquises | Durée
[6 empty] | C | [11 empty] | (en mn)
[15 empty] | Choisir le menu | A | Début | 30
[15 empty] | Acheter les ingrédients | B | A | 90
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 120 | 120 | 150 | 150 | 210 | 210 |  | 220 | 220 | Préparer l’apéritif | C | B | 30
Début |  | A |  | B |  | F |  | G |  | H |  |  | FIN |  | Nettoyer la table | D | / | 10
[15 empty] | Mettre la table | E | D | 10
[15 empty] | Préparer les ingrédients | F | B | 30
|  |  |  | 0 | 190 | 10 | 200 | [7 empty] | Cuisiner les plats | G | F | 60
|  |  |  | D |  | E | [8 empty] | Servir le repas | H | C, G, E | 10
[11 empty] | Niveau | Tâches
Durée minimale : 220 minutes soit, 3h et 40min | [10 empty] | 1 | A, D
Pas de retard pris sur chaque étape, et chaque tâche par une personne à la fois. | [10 empty] | 2 | B
Oui, il est possible d'optimiser ce projet ! | [10 empty] | 3 | C, E, F
[11 empty] | 4 | G
[11 empty] | 5 | H
30
90
90
0
10
30
60
10
10
30

## Plateforme
[7 empty] | 10 | 12
C
0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 10 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 27 | 28 | 28
Début |  | A |  |  | B |  | D |  | F |  | G |  | I |  | FIN
[7 empty] | 10 | 10 |  |  | 19 | 23
[7 empty] | E |  |  |  | H
|  |  | Liste des tâches | Tâches | Tâches préquises | Charges
(mois/hommes)
|  |  |  | A | / | 4
|  |  |  | B | A | 6
|  |  |  | C | B | 4
|  |  |  | D | B | 4
|  |  |  | E | B | 6
|  |  |  | F | C, D, E | 3
|  |  |  | G | F | 8
|  |  |  | H | F | 4
|  |  |  | I | G,H | 1
4
6
6
6
4
3
8
6
4
3
4
1

## Application
[5 empty] | 2 | 6
C
0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 36 | 36
Début |  | A |  |  | B |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | FIN
[5 empty] | 2 | 2 | 12 | 12
[5 empty] | D |  | E
|  |  | Liste des tâches | Tâches | Tâches préquises | Durée
(en jours)
|  |  |  | A | / | 2
|  |  |  | B | A | 5
|  |  |  | C | A | 10
|  |  |  | D | A | 10
|  |  |  | E | D | 2
|  |  |  | F | B | 2
|  |  |  | G | E,F | 2
|  |  |  | H | C,G | 3
|  |  |  | I | H | 2
|  |  |  | J | I | 15
2
2
2
10
5
2
2
10
2
3
2
15 FIN